|  |  |
| --- | --- |
|  | Nombre:  Lanuza Salas Keyla Yuziel  Grupo:  M23C6G19-BA-056 |

Módulo 23

Actividad Integradora 3:

**Fase 3: Organización**

**Actividades, tareas, recursos y procesos**

Asesor Virtual:

Patricia Wendolin González Contreras

Introducción.

En esta actividad le comparto una tabla que incluye las actividades necesarias para desarrollar mi proyecto, así como el diagrama de flujo y compartiré el link de mi video.

Mi proyecto se enfoca en la problemática del alumbrado público, es una propuesta que busca obtener un servicio de calidad de primera clase para nuestra colonia Roma Sur y Norte, el objetivo principal es: Tener una mejor calidad de vida, teniendo seguridad y confianza al transitar por las calles de la colonia, al llegar de nuestros trabajos o al salir a comprar a las tiendas, al pasear a las mascotas, que tener seguridad en nuestras actividades diarias.

Es un tema muy importante, en el ámbito de impacto es en aspecto social, al evitar que por la falta de iluminación se aproveche la delincuencia. En el ámbito económico los afectados son los comerciantes ya que gracias a la oscuridad hay menos flujo de posibles clientes.

ACTIVIDADES PREVIAS:

Solicitar a la Alcaldía Cuauhtémoc la autorización de llevar a cabo el proyecto.

Solicitar las firmas de los colonos, que están de acuerdo con el proyecto.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO.

Organizar el contenido de la propuesta que se entregará a la Alcaldía

Preparar los nombramientos de los miembros de la Asamblea de la colonia.

Reporte por parte de los colonos de las luminarias en mal estado, y calles sin servicio.

ACTIVIDADES DE CONCRECION.

Establecer la fecha de inicio del proyecto con la Alcaldía.

Iniciar una campaña de información, para que se vayan integrando más colonos.

Hacer las rutas de acceso y trabajo.

1. Realiza una tabla.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMERA FASE ACTIVIDADES PREVIAS. | | | | |
| Actividades | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos humanos |
| 1. Solicitar la autorización del proyecto | 1.1 Presentar el proyecto al Alcalde de Cuauhtémoc. | Computadora  Hojas papel. | Ofimática | Voluntario secretario. |
| 1. Solicitar las firmas de los colonos. | 2.1 Entregar las propuestas para la firma de colonos. | Computadora  Hojas de papel | Ofimática | Voluntario secretario |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGUNDA FASE ACTIVIDADES DE DESARROLLO. | | | | |
| Actividades | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos humanos |
| 1. Organizar el contenido de la propuesta que se entregará a la Alcaldía. | 3.1 Designar los puntos importantes del cambio de luminarias | Computadora  Hojas papel. | Ofimática | Voluntario secretario. |
| 1. Hacer los nombramientos para la Asamblea Directiva. | 4.1 Hacer la votación de los colonos para elegir la Asamblea responsable del proyecto. | Computadora  Hojas de papel | Ofimática | Voluntario secretario |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TERCERA FASE ACTIVIDADES DE DESARROLLO. | | | | |
| Actividades | Tareas | Recursos materiales | Recursos tecnológicos | Recursos humanos |
| 1. Establecer las fechas de inicio para el proyecto. | 5.1 Solicitar a la Alcaldía una junta para establecer los días y horarios de trabajo. | Computadora  Hojas papel. | Ofimática | Voluntario secretario. |
| 1. Hacer los nombramientos para la Asamblea Directiva. | 6.1 Revisar las votaciones de los colonos para dar los nombramientos correspondientes.. | Computadora  Hojas de papel | Ofimática | Voluntario secretario |

Diagrama de flujo:

**Identificar las calles que necesitan reemplazo o mantenimiento de las luminarias.**

**INICIO**

Dirección General de Servicios Urbanos

Alcaldía Cuauhtémoc

Solicitar a la Alcaldía cita para presentar el proyecto de Alumbrado Público para la colonia Roma Sur y Norte

si

Colonia Roma Sur y Norte

Votación de los colonos para elegir la Asamblea directiva.

Aprobación Alcaldía Cuauhtémoc

Dirección General de Servicios Urbanos.

Organizar los puntos importantes de la Asamblea directiva, para dar inicio al proyecto.

Fin de la actividad

Link del video:

<https://www.dropbox.com/s/clb3qmg5lqlh054/IMG_4543%20-%20Compressed%20with%20FlexClip.mp4?dl=0>

Referencias:

<https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/el-servicio-de-alumbrado-publico-en-los-municipios?idiom=es>

<https://www.factorled.com/blog/es/consigue-una-iluminacion-optima-para-tu-alumbrado-publico/>

<https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/todo-un-reto-la-iluminacion-de-la-cdmx-3994089.html>

<https://www.google.com/search?q=alumbrado+publico&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwid6u-LydH3AhUMEEQIHW3eCqYQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=656&dpr=1>

<https://www.iluminet.com/proyectos-iluminacion-publica-mexico/>